## 开发排期
TEG 2018 实习生mini项目 开发排期表
类似'微视'的音乐短社交平台--minitrill
开发周期：（7月12日—8月24日） |  |  | 阶段 - 0 |  |  |  | 阶段 - 1 | [13 empty] | 阶段 - 3 | [20 empty] | 阶段- 4
分工 | 工作细节 | 相关负责人 | 7月 | [19 empty] | 8月
|  |  | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日
前端 | 前段展示页面 | 欧小靓 | 7月 12日: 项目启动会 需求分析 技术选型 人员分工; 7月 13日: 原型图完成; 7月 14日: 基础页面开发; 7月 15日: 缓 冲 期; 7月 16日: 注册页面; 7月 17日: 主页面; 7月 18日: 用户页面; 7月 19日: 交互页面 (评论,喜欢); 7月 20日: 接口联调; 7月 22日: 缓 冲 期; 7月 23日: 话题页面; 7月 24日: 上传视频页面; 7月 27日: 接口联调 (视频暂时用 本地资源); 7月 29日: Demo 运行; 7月 30日: 前期准备 中期答辩 阶段性回顾总结; 7月 31日: 界面优化; 8月 5日: 缓 冲 期; 8月 6日: 阶段2结束之后进行规; 8月 12日: 缓 冲 期; 8月 13日: 阶段2结束之后进行规; 8月 19日: 缓 冲 期; 8月 20日: 各部分联调 测试功能; 8月 21日: 个 人 负 责 部 分 资 料 汇 总 与 整 理; 8月 22日: PPT 视频拍摄; 8月 23日: 导 师 预 答 辩; 8月 24日: 项 目 答 辩
后端 | 高并发处理 基础业务逻辑 | 曾凌峰 | 7月 13日: 开发环境搭建; 7月 16日: 登陆/注册功能; 7月 18日: 观看视频功能; 7月 23日: 视频交互接口; 7月 25日: 观看视频功能; 7月 31日: 搜索功能及缓存开发; 8月 6日: 高级功能完成; 8月 13日: 性能优化 测试
| 社交业务逻辑 | 袁书聪 | 7月 13日: Python,tornado 基础及异步学习; 7月 16日: 社交业务后台逻辑(关注,喜欢); 7月 23日: 社交业务缓存设计及性能优化; 7月 31日: 社交业务缓存设计及用户日志模块
推荐算法 | 用户个性化内容推荐 | 陈隆升 | 7月 13日: 模块功能规划; 7月 16日: 确定交互 接口方式; 7月 17日: 推荐算法比对与实践; 7月 23日: 基于#tag, 热度的推荐算法开发; 7月 31日: 基于用户点击,喜欢的推荐算法开发
视频存储 | 海量视频存储技术 | 张冲 | 7月 13日: 相关内容准备 与 功能接口设计; 7月 16日: 视频存储方案设计与选择; 7月 20日: 测试性能; 7月 23日: 视频存取功能开发; 7月 27日: 测试接口; 7月 31日: 视频预处理,转码技术开发
内容安全 | UGC内容审核 | 侯捷 | 7月 13日: 项目架构设计; 7月 14日: 数据库架构 设计与实施参数调优; 7月 16日: 确定交互 接口方式; 7月 17日: 安全方案 设计; 7月 18日: 评论安全审核技术; 7月 23日: 视频安全审核技术; 7月 31日: 视频安全审核技术
PM | 协调项目进度 整体架构规划 | 侯捷 | 7月 13日: 开发排期 规划阶段; 7月 16日: 推动进度,设计技术指标,每日及阶段周会; 7月 23日: 推动进度,拉起导师交流评审,每日及阶段周会; 7月 31日: 推动进度,拉起导师交流评审,每日及阶段周会; 8月 6日: 推动进度,拉起导师交流评审,每日及阶段周会; 8月 13日: 推动进度,拉起导师交流评审,每日及阶段周会
里程碑 |  | 完成基础环境搭建,对后台框架进行压力测试,生成结果 | 7月 16日: 完成基础功能并上线(注册,观看视频,点赞,评论),内容安全与推荐算法完成基础框架与基础算法; 7月 30日: 进行中期答辩,根据反馈结果及需求完成其他功能,完成整体社交功能,性能调优,完善审核与推荐算法; 8月 20日: 完成答辩前准备